Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Velocity 3 Sprint trước

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |
| Velocity tham khảo | 16 SP | Cách tính: Trung bình cộng SP hoàn thành của 3 Sprint trước = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: Làm dữ liệu lịch sử để dự báo khối lượng SP tối đa mà nhóm có thể chọn vào Sprint này, không phải là cam kết bắt buộc. |

Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

Nhận xét: Capacity của Sprint này đạt 190 giờ (giảm 10 giờ so với mức 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày), vì vậy nhóm nên dùng Velocity tham khảo (16 SP) làm giới hạn trần để chọn tổng Story Point các PBI thấp hơn hoặc xấp xỉ 16 SP, sau đó rà soát khối lượng các Task được bóc tách theo giờ sao cho nằm trong phạm vi 190 giờ khả dụng.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm kiếm trạm sạc đang hoạt động, tra cứu khung giờ trống và đặt chỗ sạc trước kèm mã xác nhận để không phải chờ đợi khi đến trạm.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; yêu cầu đã rõ ràng, trực tiếp hoàn thiện giá trị cốt lõi của Sprint Goal là đặt chỗ trước, nâng tổng SP lên 11 SP (an toàn so với Velocity 16 SP khi Capacity giảm). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp nhất (4); chưa đủ điều kiện sẵn sàng (chưa chốt quy tắc hạn chế hủy sát giờ sạc) và nếu chọn thêm sẽ đẩy tổng SP lên 16 SP, tiềm ẩn rủi ro quá tải khi Capacity giảm còn 190 giờ. |
| Tổng SP đã chọn | 11 SP |  | Mức dự báo, không phải cam kết |  |

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện đặt lịch sạc (chọn trạm, khung giờ, loại xe) và màn hình hiển thị mã xác nhận. | Màn hình đặt chỗ hoạt động đúng thiết kế, kiểm tra dữ liệu đầu vào hợp lệ và hiển thị mã xác nhận khi đặt thành công. | 16 |
| 2 | Lập trình API xử lý lưu lịch đặt chỗ, kiểm tra chống trùng thời gian trên cùng vị trí sạc và sinh mã xác nhận. | API tạo lịch đặt chỗ hoạt động chính xác, chặn được các yêu cầu đặt trùng giờ tại cùng một vị trí và trả về mã xác nhận hợp lệ. | 24 |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 9, đường thực tế luôn nằm cao hơn đường lý tưởng (ví dụ ngày 5 lý tưởng còn 5,5 SP nhưng thực tế vẫn còn 8 SP), cho thấy tiến độ hoàn thành PBI chậm hơn dự kiến dù vẫn về đích 0 SP ở ngày 10. Dấu hiệu bất thường rõ nhất là đường thực tế đi ngang hoàn toàn trong 5 ngày liên tiếp từ ngày 3 đến ngày 7 ở mức 8 SP (không có thêm PBI nào đạt Done sau khi xong 1 PBI 3 SP vào ngày 3). Việc dồn 8 SP còn lại (CS02 và CS03) vào giai đoạn cuối Sprint (ngày 8 mới giảm xuống 5 SP và ngày 10 mới về 0 SP) tạo ra rủi ro nghẽn kiểm thử và tích hợp, dễ dẫn đến không kịp hoàn thành CS03 và thất bại Sprint Goal nếu phát sinh lỗi vào ngày 9 hoặc ngày 10.

2. Tại buổi Daily Scrum ngày 7, khi khối lượng công việc thực tế vẫn đang chững lại ở mức 8 SP suốt từ ngày 3 (cao hơn nhiều so với mức lý tưởng 3,3 SP của ngày 7), nhóm cần rà soát ngay các vướng mắc (impediments) đang làm tắc nghẽn CS02 (3 SP) và CS03 (5 SP). Các Developers nên tập trung nguồn lực hỗ trợ nhau (swarming) để xử lý dứt điểm việc kiểm thử và đưa CS02 đạt trạng thái Done ngay trong ngày 8 (giúp giảm SP thực tế xuống 5 SP). Đồng thời, cả nhóm cần ưu tiên phối hợp giải quyết các Task còn tồn đọng của CS03 để đảm bảo hoàn thành toàn bộ 11 SP và đạt được Sprint Goal trước khi kết thúc ngày 10.